## 1. Tổng quan
BOOKING TOUR — POC MENTOR — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ POC MẪU CỦA TEAM MENTOR
Web trước — Next.js + API Spring Boot · Bản v1 · 23/09/2026 · TVT GROUP
Dự án | Nền tảng đặt tour du lịch: website khách, cổng quản trị cho Tour Manager / Hướng dẫn viên / Admin, API Spring Boot
Nguồn chuẩn | SRS v1.1, Database Design v1.1, Architecture v1.0, API Documentation v1.0 (Team A)
Hướng kênh | Web trước: website khách + cổng quản trị bằng Next.js App Router, API Spring Boot; không có app mobile
Chia việc | Team mentor TVT làm trọn gói POC (PM, BE, FE, QC); intern tự làm bản của mình để so sánh
Phần bắt buộc | Luồng chính đầu–cuối chạy thật trên Docker: tìm → đặt (chống trùng chỗ) → thanh toán giả lập → vận hành → đánh giá
Phạm vi | Mức 1 (6 tuần) · Mức 2 (8 tuần) · Mức 3 (10+ tuần)
Cấu trúc file | Giai đoạn › Nhóm nghiệp vụ › Nhóm tính năng › Chức năng › Task
Nhóm tham gia | PM · BA · Design · FE · BE · AI · DevOps · QC · Tech Lead
Chú giải màu | Xanh đậm: dòng tiêu đề · Xanh nhạt: dòng gom nhóm · Vàng: ô nhập tay
Tài liệu | Nội bộ TVT GROUP — không phải báo giá
Danh sách sheet
2. Đối chiếu tài liệu | Từng chức năng trong tài liệu gốc nằm ở gói nào
3. Ma trận | Nhóm nghiệp vụ nào làm ở giai đoạn nào
4. FRS | Đặc tả chức năng: luồng, ngoại lệ, quy tắc, tiêu chí nghiệm thu
5. Tasklist | Danh sách task để giao việc, có khối lượng và phụ thuộc
6. Lộ trình chi tiết | Từng giai đoạn gồm đầu mục gì, đầu ra là gì
7. Tích hợp bên thứ 3 | Nhà cung cấp, thủ tục, ai chủ trì, khi nào cần xong
8. Chuẩn bị & phụ thuộc | Tài khoản, hợp đồng, dữ liệu, thiết bị cần có trước
9. Gantt | Lịch 12 tuần theo giai đoạn
10. Chi phí | Khối lượng và chi phí nội bộ theo vai trò
11. Rủi ro | Rủi ro và cách giảm thiểu
12. Nghiệm thu | Tiêu chí nghiệm thu và kịch bản kiểm thử
13. Quyết định & câu hỏi | Điều đã chốt và điều còn chờ khách
14. Nhật ký thay đổi | Khác biệt so với bản trước
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 2. Đối chiếu tài liệu
Đối chiếu với tài liệu phân tích
Mỗi dòng là một chức năng; mã BS-xx là phần TVT đề xuất thêm
Mã | Mục tài liệu | Nhóm nghiệp vụ | Nhóm tính năng | Tên chức năng | Bắt buộc | Giai đoạn | Sprint | Ghi chú
DIS-01 | Kế hoạch 2 ngày, Handover T1 | QUẢN LÝ | Tài liệu | Rà soát và chốt baseline 5 tài liệu của intern, lập danh sách gap |  | 0 · Tài liệu và chốt phạm vi
DIS-02 | Handover T1 §4 | QUẢN LÝ | Quy trình | Convention, cấu trúc repo, branch flow, checklist review, DoD |  | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật
SYS-01 | Arch 1.5, BE structure | NỀN | Nền tảng | Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | ★ | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật
SYS-02 | API doc §2–3, §6, §8 | NỀN | Nền tảng | Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | ★ | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật
SYS-03 | SRS 9.10, DB 4.16 | NỀN | Vận hành | Nhật ký kiểm toán (audit log) và nhật ký bảo mật |  | 2 · Phát triển | S3
SYS-04 | FE structure §Testing | NỀN | Chất lượng | CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) |  | 2 · Phát triển | S1
SYS-05 | SRS 7.6, 8.4 | NỀN | Vận hành | Sao lưu và phục hồi dữ liệu |  | 3 · Kiểm thử và demo
SYS-06 | BE structure (R2) | NỀN | Nền tảng | Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá |  | 2 · Phát triển | S2
ACC-01 | SRS UC-AUTH-01, API 4.12 | ACC | Xác thực | Đăng ký tài khoản khách hàng | ★ | 2 · Phát triển | S1
ACC-02 | SRS UC-AUTH-02, API §2 | ACC | Xác thực | Đăng nhập JWT, refresh token xoay vòng, đăng xuất | ★ | 2 · Phát triển | S1
ACC-03 | API 4.12 users/me | ACC | Hồ sơ | Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu |  | 2 · Phát triển | S2
ACC-04 | BS (SRS thiếu) | ACC | Xác thực | Quên mật khẩu qua email |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
ACC-05 | SRS 9.1, 3.2.3, 8.3 | ACC | Phân quyền | Phân quyền theo vai trò: Customer, Tour Guide, Tour Manager, Admin — chặn ở API và URL | ★ | 2 · Phát triển | S1
CAT-01 | API 4.9, DB 4.6 | CAT | Danh mục | Danh mục tour: tạo, sửa, xoá |  | 2 · Phát triển | S1
CAT-02 | API 4.10, DB 4.8 | CAT | Danh mục | Địa điểm: tạo, sửa, xoá |  | 2 · Phát triển | S1
CAT-03 | SRS UC-TM-01..03, 9.2; API 4.7 | CAT | Tour | Tour: tạo, sửa, ẩn, xoá mềm; mã tour duy nhất; không xoá khi đã có booking | ★ | 2 · Phát triển | S1
CAT-04 | API 4.11, DB 4.9 | CAT | Tour | Lịch trình tour: các địa điểm theo thứ tự |  | 2 · Phát triển | S1
CAT-05 | API 4.8, DB 4.7 | CAT | Tour | Ảnh tour: tải lên, sắp xếp, ảnh đại diện |  | 2 · Phát triển | S2
CAT-06 | SRS 4.2; API 4.7 | CAT | Tìm kiếm | Tìm và lọc tour theo từ khoá, danh mục, khoảng giá, ngày khởi hành; phân trang | ★ | 2 · Phát triển | S1
CAT-07 | SRS 4.3, 3.1.1.3 | CAT | Tìm kiếm | Trang chi tiết tour công khai: mô tả, lịch trình, ảnh, các đợt khởi hành còn chỗ, đánh giá | ★ | 2 · Phát triển | S1
DEP-01 | SRS UC-TDM-01..03; API 4.1; DB 4.10 | DEP | Lịch khởi hành | Đợt khởi hành: tạo, sửa, huỷ; sức chứa; giá riêng theo đợt và vé trẻ em | ★ | 2 · Phát triển | S1 | Giá theo đợt + vé trẻ em là phần mentor bổ sung (SRS chỉ có giá ở tour)
DEP-02 | SRS 9.4, 5.1 | DEP | Lịch khởi hành | Trạng thái đợt: OPEN → IN_PROGRESS → COMPLETED / CANCELLED, tự chuyển theo ngày hoặc do HDV |  | 2 · Phát triển | S2
DEP-03 | SRS 9.8; DB tour_guide_id | DEP | Hướng dẫn viên | Phân công hướng dẫn viên, chặn trùng lịch |  | 2 · Phát triển | S2
DEP-04 | BS (SRS thiếu luồng) | DEP | Lịch khởi hành | Huỷ đợt khởi hành: huỷ hàng loạt booking, hoàn tiền và thông báo |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
BK-01 | SRS 4.6, 8.8; API 4.2; DB 4.11 | BK | Đặt tour | Đặt tour: chọn đợt, số vé người lớn/trẻ em, giữ chỗ có hạn, chống đặt trùng chỗ bằng khoá ở DB | ★ | 2 · Phát triển | S2
BK-02 | SRS 9.3 | BK | Đặt tour | Máy trạng thái booking và bảng chuyển trạng thái, chuyển sai trả 409 | ★ | 2 · Phát triển | S2
BK-03 | BS (SRS 4.7 A2 chưa định nghĩa) | BK | Đặt tour | Tự huỷ booking quá hạn thanh toán và nhả chỗ (job định kỳ) | ★ | 2 · Phát triển | S2 | Mentor đề xuất thêm
BK-04 | SRS 4.5; API users/me/bookings | BK | Đơn của tôi | Đơn của tôi: danh sách, chi tiết, mã booking, trạng thái thanh toán |  | 2 · Phát triển | S2
BK-05 | SRS 4.8, 9.6 | BK | Huỷ | Khách huỷ booking theo chính sách (mốc trước khởi hành, tỷ lệ hoàn) |  | 2 · Phát triển | S3
BK-06 | API 4.2 admin | BK | Quản lý đơn | Quản lý đơn đặt tour: danh sách, lọc, chi tiết, đổi trạng thái |  | 2 · Phát triển | S2
PAY-01 | SRS 4.7; Arch 1.4; API 4.3 | PAY | Thanh toán | Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe Checkout khi có khoá | ★ | 2 · Phát triển | S2
PAY-02 | API 4.3 stripe/webhook; DB transaction_code | PAY | Thanh toán | Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | ★ | 2 · Phát triển | S2
PAY-03 | SRS 7.7; API 4.3 | PAY | Quản lý thanh toán | Quản lý thanh toán: danh sách, xác minh thủ công, huỷ, hoàn tiền |  | 2 · Phát triển | S3
PAY-04 | API 4.4; DB 4.13 | PAY | Hoá đơn | Hoá đơn sinh khi thanh toán thành công; khách và admin xem |  | 2 · Phát triển | S3
REV-01 | SRS 4.9, 9.7; API 4.5 | REV | Đánh giá | Đánh giá sau chuyến đi: một booking một đánh giá, hiện trên trang tour |  | 2 · Phát triển | S3
REV-02 | SRS 9.7; DB reviews.status | REV | Đánh giá | Kiểm duyệt đánh giá: ẩn, hiện |  | 2 · Phát triển | S3
NTF-01 | SRS 9.9; API 4.6; DB 4.15 | NTF | Thông báo | Thông báo trong ứng dụng theo sự kiện booking, thanh toán, lịch |  | 2 · Phát triển | S3
NTF-02 | BS (SRS không nêu kênh) | NTF | Thông báo | Email giao dịch: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ |  | 2 · Phát triển | S3 | Mentor đề xuất thêm
GDE-01 | SRS 3.1.3.1 | GUIDE | Hướng dẫn viên | HDV xem các đợt được phân công và danh sách khách |  | 2 · Phát triển | S2
GDE-02 | SRS 3.1.3.2, 5.1 | GUIDE | Hướng dẫn viên | HDV cập nhật trạng thái đợt, kết thúc tour để mở đánh giá | ★ | 2 · Phát triển | S2
ADM-01 | SRS 7.1–7.4; API 4.13 | ADM | Tài khoản | Quản lý tài khoản: danh sách, tạo, khoá/mở, đổi vai trò |  | 2 · Phát triển | S2
ADM-02 | SRS 7.8; API 4.14 | ADM | Phân quyền | Cấu hình quyền hạn theo vai trò (roles, permissions) |  | 2 · Phát triển | S3
ADM-03 | SRS 3.1.4.2, 3.1.4.4 | ADM | Báo cáo | Dashboard và thống kê: tour, đợt, booking theo trạng thái, doanh thu |  | 2 · Phát triển | S3
ADM-04 | SRS 7.5; DB 4.17 | ADM | Cấu hình | Cấu hình hệ thống: hạn thanh toán, chính sách huỷ, tham số chung |  | 2 · Phát triển | S2
QA-01 | Kế hoạch khoá T11–T12 | NỀN | Chất lượng | Kiểm thử nghiệm thu luồng chính, sửa lỗi, chụp màn hình và chuẩn bị demo | ★ | 3 · Kiểm thử và demo
QA-02 | Handover T1 §5 | NỀN | Tài liệu | Tài liệu bàn giao: runbook demo, tài khoản mẫu, bảng so sánh mentor – intern |  | 3 · Kiểm thử và demo
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 3. Ma trận
Nhóm nghiệp vụ × Giai đoạn
Ô nào có chữ là giai đoạn đó làm phần việc ấy · ★ phần bắt buộc · mỗi sprint 2 tuần
Nhóm nghiệp vụ | 0 · Tài liệu | 1 · UX/UI + nền kỹ thuật | S1 | S2 | S3 | 3 · Kiểm thử và demo
ACC — Tài khoản và phân quyền | Chốt enum trạng thái tài khoản, vai trò | Màn đăng nhập, đăng ký | ★ Đăng ký tài khoản khách hàng ★ Đăng nhập JWT, refresh token xoay… ★ Phân quyền theo vai trò: Customer… | Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật… | Quên mật khẩu qua email | Kiểm thử phân quyền
CAT — Tour, danh mục, tìm kiếm | Chốt trường bắt buộc của tour | Mockup danh sách, chi tiết tour | Danh mục tour: tạo, sửa, xoá Địa điểm: tạo, sửa, xoá ★ Tour: tạo, sửa, ẩn, xoá mềm; mã t… Lịch trình tour: các địa điểm the… ★ Tìm và lọc tour theo từ khoá, dan… ★ Trang chi tiết tour công khai: mô… | Ảnh tour: tải lên, sắp xếp, ảnh đ… |  | Nhập 6–8 tour mẫu Mekong
DEP — Lịch khởi hành | Chốt giá theo đợt, vé trẻ em, timeout giữ chỗ |  | ★ Đợt khởi hành: tạo, sửa, huỷ; sức… | Trạng thái đợt: OPEN → IN_PROGRES… Phân công hướng dẫn viên, chặn tr… | Huỷ đợt khởi hành: huỷ hàng loạt… | Kiểm thử đồng thời chỗ cuối
BK — Đặt tour | Chốt bảng chuyển trạng thái booking | Mockup luồng đặt 4 bước |  | ★ Đặt tour: chọn đợt, số vé người l… ★ Máy trạng thái booking và bảng ch… ★ Tự huỷ booking quá hạn thanh toán… Đơn của tôi: danh sách, chi tiết,… Quản lý đơn đặt tour: danh sách,… | Khách huỷ booking theo chính sách… | Chạy luồng đầu–cuối
PAY — Thanh toán và hoá đơn | Chốt cổng giả lập ↔ Stripe, chính sách hoàn |  |  | ★ Thanh toán qua adapter cổng: cổng… ★ Webhook cổng thanh toán: xác minh… | Quản lý thanh toán: danh sách, xá… Hoá đơn sinh khi thanh toán thành… | Thử webhook sai chữ ký, gửi trùng
GUIDE — Hướng dẫn viên |  | Màn HDV |  | HDV xem các đợt được phân công và… ★ HDV cập nhật trạng thái đợt, kết…
REV — Đánh giá |  |  |  |  | Đánh giá sau chuyến đi: một booki… Kiểm duyệt đánh giá: ẩn, hiện
NTF — Thông báo |  |  |  |  | Thông báo trong ứng dụng theo sự… Email giao dịch: xác nhận đặt, th…
ADM — Quản trị và báo cáo |  | Mockup dashboard, quản lý |  | Quản lý tài khoản: danh sách, tạo… Cấu hình hệ thống: hạn thanh toán… | Cấu hình quyền hạn theo vai trò (… Dashboard và thống kê: tour, đợt,… | Đối chiếu số liệu thống kê
NỀN — Nền tảng, chất lượng, vận hành |  | Docker, CI, khung API ★ Khởi tạo dự án backend, frontend,… ★ Khung API chuẩn: ApiResponse, mã… | CI: build, test tự động ba tầng (… | Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc đ… | Nhật ký kiểm toán (audit log) và… | Demo cuối khoá Sao lưu và phục hồi dữ liệu ★ Kiểm thử nghiệm thu luồng chính,… Tài liệu bàn giao: runbook demo,…
QUẢN LÝ — Quản lý dự án | Baseline 5 tài liệu, gap list Rà soát và chốt baseline 5 tài li… | Convention, branch flow, DoD Convention, cấu trúc repo, branch…
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 4. FRS
Đặc tả chức năng
Sắp theo nhóm nghiệp vụ và nhóm tính năng
Nhóm nghiệp vụ | Nhóm tính năng | Mã | Tên chức năng | Giai đoạn | Sprint | Nhóm tham gia | Actor chính | Nền tảng | Luồng chính | Ngoại lệ | Quy tắc nghiệp vụ | Tiêu chí nghiệm thu | Gói | Mục tài liệu
ACC | Hồ sơ
ACC | Hồ sơ | ACC-03 | Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API 4.12 users/me
ACC | Phân quyền
ACC | Phân quyền | ACC-05 | Phân quyền theo vai trò: Customer, Tour Guide, Tour Manager, Admin — chặn ở API và URL | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · QC | Nội bộ | API + Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 9.1, 3.2.3, 8.3
ACC | Xác thực
ACC | Xác thực | ACC-01 | Đăng ký tài khoản khách hàng | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS UC-AUTH-01, API 4.12
ACC | Xác thực | ACC-02 | Đăng nhập JWT, refresh token xoay vòng, đăng xuất | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách · Nội bộ | Web + API | 1. Gửi email + mật khẩu · 2. Kiểm tra trạng thái tài khoản · 3. Cấp access + refresh token, lưu refresh vào DB · 4. Refresh: xoá token cũ, cấp cặp mới | Sai mật khẩu 401; tài khoản khoá 403; refresh token đã dùng → 401 và thu hồi cả chuỗi | Access token ngắn hạn (15 phút), refresh 7 ngày, một lần dùng | Đăng nhập, gọi API bảo vệ, refresh, đăng xuất đúng như API doc |  | SRS UC-AUTH-02, API §2
ACC | Xác thực | ACC-04 | Quên mật khẩu qua email | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS (SRS thiếu)
ADM | Báo cáo
ADM | Báo cáo | ADM-03 | Dashboard và thống kê: tour, đợt, booking theo trạng thái, doanh thu | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Admin · Tour Manager | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 3.1.4.2, 3.1.4.4
ADM | Cấu hình
ADM | Cấu hình | ADM-04 | Cấu hình hệ thống: hạn thanh toán, chính sách huỷ, tham số chung | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Admin | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 7.5; DB 4.17
ADM | Phân quyền
ADM | Phân quyền | ADM-02 | Cấu hình quyền hạn theo vai trò (roles, permissions) | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Admin | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 7.8; API 4.14
ADM | Tài khoản
ADM | Tài khoản | ADM-01 | Quản lý tài khoản: danh sách, tạo, khoá/mở, đổi vai trò | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Admin | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 7.1–7.4; API 4.13
BK | Huỷ
BK | Huỷ | BK-05 | Khách huỷ booking theo chính sách (mốc trước khởi hành, tỷ lệ hoàn) | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 4.8, 9.6
BK | Quản lý đơn
BK | Quản lý đơn | BK-06 | Quản lý đơn đặt tour: danh sách, lọc, chi tiết, đổi trạng thái | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Manager · Admin | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API 4.2 admin
BK | Đơn của tôi
BK | Đơn của tôi | BK-04 | Đơn của tôi: danh sách, chi tiết, mã booking, trạng thái thanh toán | 2 · Phát triển | S2 | FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 4.5; API users/me/bookings
BK | Đặt tour
BK | Đặt tour | BK-01 | Đặt tour: chọn đợt, số vé người lớn/trẻ em, giữ chỗ có hạn, chống đặt trùng chỗ bằng khoá ở DB | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web + API | 1. Chọn đợt và số vé · 2. API khoá dòng departure (SELECT FOR UPDATE), kiểm tra chỗ còn · 3. Tạo booking PENDING, tăng booked_seats, đặt expires_at · 4. Trả mã booking và thông tin thanh toán | Hết chỗ → 409 DEPARTURE_FULL; đợt không OPEN → 422; hai yêu cầu cùng lúc chỉ một thành công | Tổng tiền = giá đợt × vé; số vé > 0 và ≤ chỗ còn | Test đồng thời 10 yêu cầu cho 1 chỗ cuối → đúng 1 CONFIRMED |  | SRS 4.6, 8.8; API 4.2; DB 4.11
BK | Đặt tour | BK-02 | Máy trạng thái booking và bảng chuyển trạng thái, chuyển sai trả 409 | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 9.3
BK | Đặt tour | BK-03 | Tự huỷ booking quá hạn thanh toán và nhả chỗ (job định kỳ) | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS (SRS 4.7 A2 chưa định nghĩa)
CAT | Danh mục
CAT | Danh mục | CAT-01 | Danh mục tour: tạo, sửa, xoá | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Manager | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API 4.9, DB 4.6
CAT | Danh mục | CAT-02 | Địa điểm: tạo, sửa, xoá | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Manager | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API 4.10, DB 4.8
CAT | Tour
CAT | Tour | CAT-03 | Tour: tạo, sửa, ẩn, xoá mềm; mã tour duy nhất; không xoá khi đã có booking | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Manager | Web quản trị | 1. Nhập thông tin bắt buộc · 2. Kiểm tra mã tour duy nhất · 3. Lưu ở trạng thái DRAFT · 4. Đổi sang ACTIVE khi đủ thông tin | Tour đã có departure/booking → chỉ cho ẩn (INACTIVE), không xoá | Giá ≥ 0, số khách tối đa là số nguyên dương | Tạo 3 tour mẫu, ẩn 1 tour, xoá bị chặn khi có booking |  | SRS UC-TM-01..03, 9.2; API 4.7
CAT | Tour | CAT-04 | Lịch trình tour: các địa điểm theo thứ tự | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Manager | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API 4.11, DB 4.9
CAT | Tour | CAT-05 | Ảnh tour: tải lên, sắp xếp, ảnh đại diện | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Manager | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API 4.8, DB 4.7
CAT | Tìm kiếm
CAT | Tìm kiếm | CAT-06 | Tìm và lọc tour theo từ khoá, danh mục, khoảng giá, ngày khởi hành; phân trang | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 4.2; API 4.7
CAT | Tìm kiếm | CAT-07 | Trang chi tiết tour công khai: mô tả, lịch trình, ảnh, các đợt khởi hành còn chỗ, đánh giá | 2 · Phát triển | S1 | FE · Design · QC | Khách | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 4.3, 3.1.1.3
DEP | Hướng dẫn viên
DEP | Hướng dẫn viên | DEP-03 | Phân công hướng dẫn viên, chặn trùng lịch | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Tour Manager | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 9.8; DB tour_guide_id
DEP | Lịch khởi hành
DEP | Lịch khởi hành | DEP-01 | Đợt khởi hành: tạo, sửa, huỷ; sức chứa; giá riêng theo đợt và vé trẻ em | 2 · Phát triển | S1 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Manager | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS UC-TDM-01..03; API 4.1; DB 4.10
DEP | Lịch khởi hành | DEP-02 | Trạng thái đợt: OPEN → IN_PROGRESS → COMPLETED / CANCELLED, tự chuyển theo ngày hoặc do HDV | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống · HDV | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 9.4, 5.1
DEP | Lịch khởi hành | DEP-04 | Huỷ đợt khởi hành: huỷ hàng loạt booking, hoàn tiền và thông báo | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · QC | Tour Manager | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS (SRS thiếu luồng)
GUIDE | Hướng dẫn viên
GUIDE | Hướng dẫn viên | GDE-01 | HDV xem các đợt được phân công và danh sách khách | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Guide | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 3.1.3.1
GUIDE | Hướng dẫn viên | GDE-02 | HDV cập nhật trạng thái đợt, kết thúc tour để mở đánh giá | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Guide | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 3.1.3.2, 5.1
NTF | Thông báo
NTF | Thông báo | NTF-01 | Thông báo trong ứng dụng theo sự kiện booking, thanh toán, lịch | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 9.9; API 4.6; DB 4.15
NTF | Thông báo | NTF-02 | Email giao dịch: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BS (SRS không nêu kênh)
NỀN | Chất lượng
NỀN | Chất lượng | QA-01 | Kiểm thử nghiệm thu luồng chính, sửa lỗi, chụp màn hình và chuẩn bị demo | 3 · Kiểm thử và demo |  | PM · DevOps · QC | Mentor | Toàn hệ thống | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Kế hoạch khoá T11–T12
NỀN | Chất lượng | SYS-04 | CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) | 2 · Phát triển | S1 | DevOps · Tech Lead · BE · QC | Mentor | Hạ tầng | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | FE structure §Testing
NỀN | Nền tảng
NỀN | Nền tảng | SYS-01 | Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | DevOps · Tech Lead · BE · QC | Mentor | Hạ tầng | 1. Tạo skeleton Spring Boot và Next.js theo cấu trúc intern · 2. docker-compose: mysql, backend, frontend · 3. Flyway V1__init_schema từ DB Design v1.1 · 4. Healthcheck và biến môi trường | Cổng bận hoặc thiếu biến môi trường thì compose báo lỗi rõ ràng | Không sửa schema bằng tay; mọi thay đổi qua migration | docker compose up xanh, Swagger mở được, FE hiện trang chủ |  | Arch 1.5, BE structure
NỀN | Nền tảng | SYS-02 | Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | BE · Tech Lead · QC | Mentor | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API doc §2–3, §6, §8
NỀN | Nền tảng | SYS-06 | Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Mentor | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | BE structure (R2)
NỀN | Tài liệu
NỀN | Tài liệu | QA-02 | Tài liệu bàn giao: runbook demo, tài khoản mẫu, bảng so sánh mentor – intern | 3 · Kiểm thử và demo |  | BA · PM | Mentor | Tài liệu | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Handover T1 §5
NỀN | Vận hành
NỀN | Vận hành | SYS-03 | Nhật ký kiểm toán (audit log) và nhật ký bảo mật | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · QC | Admin | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 9.10, DB 4.16
NỀN | Vận hành | SYS-05 | Sao lưu và phục hồi dữ liệu | 3 · Kiểm thử và demo |  | PM · DevOps · QC | Admin | Hạ tầng | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 7.6, 8.4
PAY | Hoá đơn
PAY | Hoá đơn | PAY-04 | Hoá đơn sinh khi thanh toán thành công; khách và admin xem | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách · Admin | Web | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API 4.4; DB 4.13
PAY | Quản lý thanh toán
PAY | Quản lý thanh toán | PAY-03 | Quản lý thanh toán: danh sách, xác minh thủ công, huỷ, hoàn tiền | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Admin | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 7.7; API 4.3
PAY | Thanh toán
PAY | Thanh toán | PAY-01 | Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe Checkout khi có khoá | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Khách | Web + API | 1. Tạo payment PENDING cho booking · 2. Chuyển sang trang cổng (giả lập hoặc Stripe) · 3. Cổng gọi webhook → PAID · 4. Booking → CONFIRMED, sinh bill, thông báo | Booking không PENDING → 422; quá hạn → EXPIRED; thất bại → FAILED, cho thanh toán lại | Số tiền phải khớp booking; một booking chỉ có một payment PAID | Luồng giả lập chạy trọn; bật Stripe test cũng chạy cùng mã |  | SRS 4.7; Arch 1.4; API 4.3
PAY | Thanh toán | PAY-02 | Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | 2 · Phát triển | S2 | BE · Tech Lead · QC | Hệ thống | API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | API 4.3 stripe/webhook; DB transaction_code
QUẢN LÝ | Quy trình
QUẢN LÝ | Quy trình | DIS-02 | Convention, cấu trúc repo, branch flow, checklist review, DoD | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | PM · DevOps · QC | Mentor | Tài liệu | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Handover T1 §4
QUẢN LÝ | Tài liệu
QUẢN LÝ | Tài liệu | DIS-01 | Rà soát và chốt baseline 5 tài liệu của intern, lập danh sách gap | 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  | BA · PM | Mentor | Tài liệu | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | Kế hoạch 2 ngày, Handover T1
REV | Đánh giá
REV | Đánh giá | REV-01 | Đánh giá sau chuyến đi: một booking một đánh giá, hiện trên trang tour | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Khách | Web + API | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 4.9, 9.7; API 4.5
REV | Đánh giá | REV-02 | Kiểm duyệt đánh giá: ẩn, hiện | 2 · Phát triển | S3 | BE · Tech Lead · FE · Design · QC | Tour Manager · Admin | Web quản trị | 1. Nhận yêu cầu · 2. Kiểm tra quyền và dữ liệu · 3. Xử lý nghiệp vụ · 4. Lưu và ghi nhật ký · 5. Trả kết quả, thông báo | Dữ liệu không hợp lệ thì trả lỗi rõ ràng; lỗi hệ thống thì ghi log và cho thử lại | Hành động nhạy cảm phải có nhật ký thao tác; phân quyền theo vai trò | Thực hiện đúng luồng chính trên môi trường thử, xử lý đủ ngoại lệ, có kiểm thử tự động cho quy tắc chính |  | SRS 9.7; DB reviews.status
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 5. Tasklist
Tasklist — Web trước — Next.js + API Spring Boot
Sắp theo Giai đoạn › Nhóm nghiệp vụ › Nhóm tính năng › Chức năng › Task · khối lượng là ngày làm việc thật
Mã task | Giai đoạn | Sprint | Tuần | Nhóm nghiệp vụ | Nhóm tính năng | Mã chức năng | Mục tài liệu | Nội dung công việc | Khối lượng (ngày) | Nhóm tham gia | Actor | Nền tảng | Phụ thuộc | Bắt buộc | Gói | Dùng lại cho app | Người thực hiện | Trạng thái
0 · Tài liệu và chốt phạm vi
| 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  |  | QUẢN LÝ
| 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  |  | QUẢN LÝ | Tài liệu
T-001 | 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  | T1–T2 | QUẢN LÝ | Tài liệu | DIS-01 | Kế hoạch 2 ngày, Handover T1 | Phỏng vấn, chốt quy tắc và viết tài liệu — Rà soát và chốt baseline 5 tài liệu của intern, lập danh sách gap | 2 | BA · PM | Mentor | Tài liệu |  |  |  | Web + API
T-002 | 0 · Tài liệu và chốt phạm vi |  | T1–T2 | QUẢN LÝ | Tài liệu | DIS-01 | Kế hoạch 2 ngày, Handover T1 | Tổng hợp, rà soát và duyệt — Rà soát và chốt baseline 5 tài liệu của intern, lập danh sách gap | 1 | PM | Mentor | Tài liệu | T-001 |  |  | Web + API
1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật
| 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  |  | NỀN
| 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  |  | NỀN | Nền tảng
T-003 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-01 | Arch 1.5, BE structure | Cấu hình hạ tầng và pipeline — Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | 2.5 | DevOps · Tech Lead | Mentor | Hạ tầng |  | ✓ |  | Web + API
T-004 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-01 | Arch 1.5, BE structure | Tích hợp vào ứng dụng — Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | 1.5 | BE | Mentor | Hạ tầng | T-003 | ✓ |  | Web + API
T-005 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-01 | Arch 1.5, BE structure | Kiểm thử và tài liệu vận hành — Khởi tạo dự án backend, frontend, Docker Compose và migration Flyway đầu tiên | 1 | QC | Mentor | Hạ tầng | T-004 | ✓ |  | Web + API
T-006 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-02 | API doc §2–3, §6, §8 | Thiết kế dữ liệu và API — Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | 1 | BE · Tech Lead | Mentor | API |  | ✓ |  | Web + API
T-007 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-02 | API doc §2–3, §6, §8 | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | 1 | BE | Mentor | API | T-006 | ✓ |  | Web + API
T-008 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | NỀN | Nền tảng | SYS-02 | API doc §2–3, §6, §8 | Viết test case và kiểm thử — Khung API chuẩn: ApiResponse, mã lỗi, validation, requestId, Swagger | 1 | QC | Mentor | API | T-007 | ✓ |  | Web + API
| 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  |  | QUẢN LÝ
| 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  |  | QUẢN LÝ | Quy trình
T-009 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | QUẢN LÝ | Quy trình | DIS-02 | Handover T1 §4 | Chuẩn bị và thực hiện — Convention, cấu trúc repo, branch flow, checklist review, DoD | 1 | PM · DevOps | Mentor | Tài liệu |  |  |  | Web + API
T-010 | 1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật |  | T3–T4 | QUẢN LÝ | Quy trình | DIS-02 | Handover T1 §4 | Kiểm tra và bàn giao — Convention, cấu trúc repo, branch flow, checklist review, DoD | 1 | QC · PM | Mentor | Tài liệu | T-009 |  |  | Web + API
2 · Phát triển
| 2 · Phát triển |  |  | ACC
| 2 · Phát triển |  |  | ACC | Phân quyền
T-011 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Phân quyền | ACC-05 | SRS 9.1, 3.2.3, 8.3 | Thiết kế dữ liệu và API — Phân quyền theo vai trò: Customer, Tour Guide, Tour Manager, Admin — chặn ở API và URL | 1 | BE · Tech Lead | Nội bộ | API + Web |  | ✓ |  | Web + API
T-012 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Phân quyền | ACC-05 | SRS 9.1, 3.2.3, 8.3 | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Phân quyền theo vai trò: Customer, Tour Guide, Tour Manager, Admin — chặn ở API và URL | 1 | BE | Nội bộ | API + Web | T-011 | ✓ |  | Web + API
T-013 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Phân quyền | ACC-05 | SRS 9.1, 3.2.3, 8.3 | Viết test case và kiểm thử — Phân quyền theo vai trò: Customer, Tour Guide, Tour Manager, Admin — chặn ở API và URL | 1 | QC | Nội bộ | API + Web | T-012 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ACC | Xác thực
T-014 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-01 | SRS UC-AUTH-01, API 4.12 | Thiết kế dữ liệu và API — Đăng ký tài khoản khách hàng | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web |  | ✓ |  | Web + API
T-015 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-01 | SRS UC-AUTH-01, API 4.12 | Giao diện và kết nối API — Đăng ký tài khoản khách hàng | 0.5 | FE · Design | Khách | Web | T-014 | ✓ |  | Web + API
T-016 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-01 | SRS UC-AUTH-01, API 4.12 | Kiểm thử — Đăng ký tài khoản khách hàng | 0.5 | QC | Khách | Web | T-015 | ✓ |  | Web + API
T-017 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-02 | SRS UC-AUTH-02, API §2 | Thiết kế dữ liệu và API — Đăng nhập JWT, refresh token xoay vòng, đăng xuất | 1.5 | BE · Tech Lead | Khách · Nội bộ | Web + API |  | ✓ |  | Web + API
T-018 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-02 | SRS UC-AUTH-02, API §2 | Giao diện và kết nối API — Đăng nhập JWT, refresh token xoay vòng, đăng xuất | 1.5 | FE · Design | Khách · Nội bộ | Web + API | T-017 | ✓ |  | Web + API
T-019 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | ACC | Xác thực | ACC-02 | SRS UC-AUTH-02, API §2 | Kiểm thử — Đăng nhập JWT, refresh token xoay vòng, đăng xuất | 1 | QC | Khách · Nội bộ | Web + API | T-018 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | CAT
| 2 · Phát triển |  |  | CAT | Danh mục
T-020 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Danh mục | CAT-01 | API 4.9, DB 4.6 | Thiết kế dữ liệu và API — Danh mục tour: tạo, sửa, xoá | 0.5 | BE · Tech Lead | Tour Manager | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-021 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Danh mục | CAT-01 | API 4.9, DB 4.6 | Giao diện và kết nối API — Danh mục tour: tạo, sửa, xoá | 0.5 | FE · Design | Tour Manager | Web quản trị | T-020 |  |  | Web + API
T-022 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Danh mục | CAT-01 | API 4.9, DB 4.6 | Kiểm thử — Danh mục tour: tạo, sửa, xoá | 0.5 | QC | Tour Manager | Web quản trị | T-021 |  |  | Web + API
T-023 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Danh mục | CAT-02 | API 4.10, DB 4.8 | Thiết kế dữ liệu và API — Địa điểm: tạo, sửa, xoá | 0.5 | BE · Tech Lead | Tour Manager | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-024 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Danh mục | CAT-02 | API 4.10, DB 4.8 | Giao diện và kết nối API — Địa điểm: tạo, sửa, xoá | 0.5 | FE · Design | Tour Manager | Web quản trị | T-023 |  |  | Web + API
T-025 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Danh mục | CAT-02 | API 4.10, DB 4.8 | Kiểm thử — Địa điểm: tạo, sửa, xoá | 0.5 | QC | Tour Manager | Web quản trị | T-024 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | CAT | Tour
T-026 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tour | CAT-03 | SRS UC-TM-01..03, 9.2; API 4.7 | Thiết kế dữ liệu và API — Tour: tạo, sửa, ẩn, xoá mềm; mã tour duy nhất; không xoá khi đã có booking | 1.5 | BE · Tech Lead | Tour Manager | Web quản trị |  | ✓ |  | Web + API
T-027 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tour | CAT-03 | SRS UC-TM-01..03, 9.2; API 4.7 | Giao diện và kết nối API — Tour: tạo, sửa, ẩn, xoá mềm; mã tour duy nhất; không xoá khi đã có booking | 1.5 | FE · Design | Tour Manager | Web quản trị | T-026 | ✓ |  | Web + API
T-028 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tour | CAT-03 | SRS UC-TM-01..03, 9.2; API 4.7 | Kiểm thử — Tour: tạo, sửa, ẩn, xoá mềm; mã tour duy nhất; không xoá khi đã có booking | 1 | QC | Tour Manager | Web quản trị | T-027 | ✓ |  | Web + API
T-029 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tour | CAT-04 | API 4.11, DB 4.9 | Thiết kế dữ liệu và API — Lịch trình tour: các địa điểm theo thứ tự | 1 | BE · Tech Lead | Tour Manager | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-030 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tour | CAT-04 | API 4.11, DB 4.9 | Giao diện và kết nối API — Lịch trình tour: các địa điểm theo thứ tự | 0.5 | FE · Design | Tour Manager | Web quản trị | T-029 |  |  | Web + API
T-031 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tour | CAT-04 | API 4.11, DB 4.9 | Kiểm thử — Lịch trình tour: các địa điểm theo thứ tự | 0.5 | QC | Tour Manager | Web quản trị | T-030 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | CAT | Tìm kiếm
T-032 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tìm kiếm | CAT-06 | SRS 4.2; API 4.7 | Thiết kế dữ liệu và API — Tìm và lọc tour theo từ khoá, danh mục, khoảng giá, ngày khởi hành; phân trang | 1.5 | BE · Tech Lead | Khách | Web |  | ✓ |  | Web + API
T-033 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tìm kiếm | CAT-06 | SRS 4.2; API 4.7 | Giao diện và kết nối API — Tìm và lọc tour theo từ khoá, danh mục, khoảng giá, ngày khởi hành; phân trang | 1 | FE · Design | Khách | Web | T-032 | ✓ |  | Web + API
T-034 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tìm kiếm | CAT-06 | SRS 4.2; API 4.7 | Kiểm thử — Tìm và lọc tour theo từ khoá, danh mục, khoảng giá, ngày khởi hành; phân trang | 1 | QC | Khách | Web | T-033 | ✓ |  | Web + API
T-035 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tìm kiếm | CAT-07 | SRS 4.3, 3.1.1.3 | Dựng giao diện và kết nối API — Trang chi tiết tour công khai: mô tả, lịch trình, ảnh, các đợt khởi hành còn chỗ, đánh giá | 2 | FE · Design | Khách | Web |  | ✓ |  | Web + API
T-036 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | CAT | Tìm kiếm | CAT-07 | SRS 4.3, 3.1.1.3 | Kiểm thử giao diện — Trang chi tiết tour công khai: mô tả, lịch trình, ảnh, các đợt khởi hành còn chỗ, đánh giá | 1 | QC | Khách | Web | T-035 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | DEP
| 2 · Phát triển |  |  | DEP | Lịch khởi hành
T-037 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-01 | SRS UC-TDM-01..03; API 4.1; DB 4.10 | Thiết kế dữ liệu và API — Đợt khởi hành: tạo, sửa, huỷ; sức chứa; giá riêng theo đợt và vé trẻ em | 1.5 | BE · Tech Lead | Tour Manager | Web quản trị |  | ✓ |  | Web + API
T-038 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-01 | SRS UC-TDM-01..03; API 4.1; DB 4.10 | Giao diện và kết nối API — Đợt khởi hành: tạo, sửa, huỷ; sức chứa; giá riêng theo đợt và vé trẻ em | 1.5 | FE · Design | Tour Manager | Web quản trị | T-037 | ✓ |  | Web + API
T-039 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-01 | SRS UC-TDM-01..03; API 4.1; DB 4.10 | Kiểm thử — Đợt khởi hành: tạo, sửa, huỷ; sức chứa; giá riêng theo đợt và vé trẻ em | 1 | QC | Tour Manager | Web quản trị | T-038 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN | Chất lượng
T-040 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Chất lượng | SYS-04 | FE structure §Testing | Cấu hình hạ tầng và pipeline — CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) | 2 | DevOps · Tech Lead | Mentor | Hạ tầng |  |  |  | Web + API
T-041 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Chất lượng | SYS-04 | FE structure §Testing | Tích hợp vào ứng dụng — CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) | 1 | BE | Mentor | Hạ tầng | T-040 |  |  | Web + API
T-042 | 2 · Phát triển | S1 | T5–T6 | NỀN | Chất lượng | SYS-04 | FE structure §Testing | Kiểm thử và tài liệu vận hành — CI: build, test tự động ba tầng (JUnit + Testcontainers, Vitest, Playwright) | 1 | QC | Mentor | Hạ tầng | T-041 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ACC
| 2 · Phát triển |  |  | ACC | Hồ sơ
T-043 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ACC | Hồ sơ | ACC-03 | API 4.12 users/me | Thiết kế dữ liệu và API — Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web |  |  |  | Web + API
T-044 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ACC | Hồ sơ | ACC-03 | API 4.12 users/me | Giao diện và kết nối API — Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu | 0.5 | FE · Design | Khách | Web | T-043 |  |  | Web + API
T-045 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ACC | Hồ sơ | ACC-03 | API 4.12 users/me | Kiểm thử — Hồ sơ cá nhân: xem, sửa, đổi mật khẩu | 0.5 | QC | Khách | Web | T-044 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ADM
| 2 · Phát triển |  |  | ADM | Cấu hình
T-046 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Cấu hình | ADM-04 | SRS 7.5; DB 4.17 | Thiết kế dữ liệu và API — Cấu hình hệ thống: hạn thanh toán, chính sách huỷ, tham số chung | 1 | BE · Tech Lead | Admin | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-047 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Cấu hình | ADM-04 | SRS 7.5; DB 4.17 | Giao diện và kết nối API — Cấu hình hệ thống: hạn thanh toán, chính sách huỷ, tham số chung | 0.5 | FE · Design | Admin | Web quản trị | T-046 |  |  | Web + API
T-048 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Cấu hình | ADM-04 | SRS 7.5; DB 4.17 | Kiểm thử — Cấu hình hệ thống: hạn thanh toán, chính sách huỷ, tham số chung | 0.5 | QC | Admin | Web quản trị | T-047 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ADM | Tài khoản
T-049 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Tài khoản | ADM-01 | SRS 7.1–7.4; API 4.13 | Thiết kế dữ liệu và API — Quản lý tài khoản: danh sách, tạo, khoá/mở, đổi vai trò | 1 | BE · Tech Lead | Admin | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-050 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Tài khoản | ADM-01 | SRS 7.1–7.4; API 4.13 | Giao diện và kết nối API — Quản lý tài khoản: danh sách, tạo, khoá/mở, đổi vai trò | 1 | FE · Design | Admin | Web quản trị | T-049 |  |  | Web + API
T-051 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | ADM | Tài khoản | ADM-01 | SRS 7.1–7.4; API 4.13 | Kiểm thử — Quản lý tài khoản: danh sách, tạo, khoá/mở, đổi vai trò | 1 | QC | Admin | Web quản trị | T-050 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | BK
| 2 · Phát triển |  |  | BK | Quản lý đơn
T-052 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Quản lý đơn | BK-06 | API 4.2 admin | Thiết kế dữ liệu và API — Quản lý đơn đặt tour: danh sách, lọc, chi tiết, đổi trạng thái | 1 | BE · Tech Lead | Tour Manager · Admin | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-053 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Quản lý đơn | BK-06 | API 4.2 admin | Giao diện và kết nối API — Quản lý đơn đặt tour: danh sách, lọc, chi tiết, đổi trạng thái | 1 | FE · Design | Tour Manager · Admin | Web quản trị | T-052 |  |  | Web + API
T-054 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Quản lý đơn | BK-06 | API 4.2 admin | Kiểm thử — Quản lý đơn đặt tour: danh sách, lọc, chi tiết, đổi trạng thái | 1 | QC | Tour Manager · Admin | Web quản trị | T-053 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | BK | Đơn của tôi
T-055 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đơn của tôi | BK-04 | SRS 4.5; API users/me/bookings | Dựng giao diện và kết nối API — Đơn của tôi: danh sách, chi tiết, mã booking, trạng thái thanh toán | 2 | FE · Design | Khách | Web |  |  |  | Web + API
T-056 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đơn của tôi | BK-04 | SRS 4.5; API users/me/bookings | Kiểm thử giao diện — Đơn của tôi: danh sách, chi tiết, mã booking, trạng thái thanh toán | 0.5 | QC | Khách | Web | T-055 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | BK | Đặt tour
T-057 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-01 | SRS 4.6, 8.8; API 4.2; DB 4.11 | Thiết kế dữ liệu và API — Đặt tour: chọn đợt, số vé người lớn/trẻ em, giữ chỗ có hạn, chống đặt trùng chỗ bằng khoá ở DB | 2 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  | ✓ |  | Web + API
T-058 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-01 | SRS 4.6, 8.8; API 4.2; DB 4.11 | Giao diện và kết nối API — Đặt tour: chọn đợt, số vé người lớn/trẻ em, giữ chỗ có hạn, chống đặt trùng chỗ bằng khoá ở DB | 2 | FE · Design | Khách | Web + API | T-057 | ✓ |  | Web + API
T-059 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-01 | SRS 4.6, 8.8; API 4.2; DB 4.11 | Kiểm thử — Đặt tour: chọn đợt, số vé người lớn/trẻ em, giữ chỗ có hạn, chống đặt trùng chỗ bằng khoá ở DB | 1 | QC | Khách | Web + API | T-058 | ✓ |  | Web + API
T-060 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-02 | SRS 9.3 | Thiết kế dữ liệu và API — Máy trạng thái booking và bảng chuyển trạng thái, chuyển sai trả 409 | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  | ✓ |  | Web + API
T-061 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-02 | SRS 9.3 | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Máy trạng thái booking và bảng chuyển trạng thái, chuyển sai trả 409 | 0.5 | BE | Hệ thống | API | T-060 | ✓ |  | Web + API
T-062 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-02 | SRS 9.3 | Viết test case và kiểm thử — Máy trạng thái booking và bảng chuyển trạng thái, chuyển sai trả 409 | 0.5 | QC | Hệ thống | API | T-061 | ✓ |  | Web + API
T-063 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-03 | BS (SRS 4.7 A2 chưa định nghĩa) | Thiết kế dữ liệu và API — Tự huỷ booking quá hạn thanh toán và nhả chỗ (job định kỳ) | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  | ✓ |  | Web + API
T-064 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-03 | BS (SRS 4.7 A2 chưa định nghĩa) | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Tự huỷ booking quá hạn thanh toán và nhả chỗ (job định kỳ) | 0.5 | BE | Hệ thống | API | T-063 | ✓ |  | Web + API
T-065 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | BK | Đặt tour | BK-03 | BS (SRS 4.7 A2 chưa định nghĩa) | Viết test case và kiểm thử — Tự huỷ booking quá hạn thanh toán và nhả chỗ (job định kỳ) | 0.5 | QC | Hệ thống | API | T-064 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | CAT
| 2 · Phát triển |  |  | CAT | Tour
T-066 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | CAT | Tour | CAT-05 | API 4.8, DB 4.7 | Thiết kế dữ liệu và API — Ảnh tour: tải lên, sắp xếp, ảnh đại diện | 1 | BE · Tech Lead | Tour Manager | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-067 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | CAT | Tour | CAT-05 | API 4.8, DB 4.7 | Giao diện và kết nối API — Ảnh tour: tải lên, sắp xếp, ảnh đại diện | 1 | FE · Design | Tour Manager | Web quản trị | T-066 |  |  | Web + API
T-068 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | CAT | Tour | CAT-05 | API 4.8, DB 4.7 | Kiểm thử — Ảnh tour: tải lên, sắp xếp, ảnh đại diện | 0.5 | QC | Tour Manager | Web quản trị | T-067 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | DEP
| 2 · Phát triển |  |  | DEP | Hướng dẫn viên
T-069 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | DEP | Hướng dẫn viên | DEP-03 | SRS 9.8; DB tour_guide_id | Thiết kế dữ liệu và API — Phân công hướng dẫn viên, chặn trùng lịch | 1 | BE · Tech Lead | Tour Manager | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-070 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | DEP | Hướng dẫn viên | DEP-03 | SRS 9.8; DB tour_guide_id | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Phân công hướng dẫn viên, chặn trùng lịch | 0.5 | BE | Tour Manager | Web quản trị | T-069 |  |  | Web + API
T-071 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | DEP | Hướng dẫn viên | DEP-03 | SRS 9.8; DB tour_guide_id | Viết test case và kiểm thử — Phân công hướng dẫn viên, chặn trùng lịch | 0.5 | QC | Tour Manager | Web quản trị | T-070 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | DEP | Lịch khởi hành
T-072 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-02 | SRS 9.4, 5.1 | Thiết kế dữ liệu và API — Trạng thái đợt: OPEN → IN_PROGRESS → COMPLETED / CANCELLED, tự chuyển theo ngày hoặc do HDV | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống · HDV | API |  |  |  | Web + API
T-073 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-02 | SRS 9.4, 5.1 | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Trạng thái đợt: OPEN → IN_PROGRESS → COMPLETED / CANCELLED, tự chuyển theo ngày hoặc do HDV | 1 | BE | Hệ thống · HDV | API | T-072 |  |  | Web + API
T-074 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-02 | SRS 9.4, 5.1 | Viết test case và kiểm thử — Trạng thái đợt: OPEN → IN_PROGRESS → COMPLETED / CANCELLED, tự chuyển theo ngày hoặc do HDV | 0.5 | QC | Hệ thống · HDV | API | T-073 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | GUIDE
| 2 · Phát triển |  |  | GUIDE | Hướng dẫn viên
T-075 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | GUIDE | Hướng dẫn viên | GDE-01 | SRS 3.1.3.1 | Thiết kế dữ liệu và API — HDV xem các đợt được phân công và danh sách khách | 1 | BE · Tech Lead | Tour Guide | Web |  |  |  | Web + API
T-076 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | GUIDE | Hướng dẫn viên | GDE-01 | SRS 3.1.3.1 | Giao diện và kết nối API — HDV xem các đợt được phân công và danh sách khách | 1 | FE · Design | Tour Guide | Web | T-075 |  |  | Web + API
T-077 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | GUIDE | Hướng dẫn viên | GDE-01 | SRS 3.1.3.1 | Kiểm thử — HDV xem các đợt được phân công và danh sách khách | 0.5 | QC | Tour Guide | Web | T-076 |  |  | Web + API
T-078 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | GUIDE | Hướng dẫn viên | GDE-02 | SRS 3.1.3.2, 5.1 | Thiết kế dữ liệu và API — HDV cập nhật trạng thái đợt, kết thúc tour để mở đánh giá | 0.5 | BE · Tech Lead | Tour Guide | Web + API |  | ✓ |  | Web + API
T-079 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | GUIDE | Hướng dẫn viên | GDE-02 | SRS 3.1.3.2, 5.1 | Giao diện và kết nối API — HDV cập nhật trạng thái đợt, kết thúc tour để mở đánh giá | 0.5 | FE · Design | Tour Guide | Web + API | T-078 | ✓ |  | Web + API
T-080 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | GUIDE | Hướng dẫn viên | GDE-02 | SRS 3.1.3.2, 5.1 | Kiểm thử — HDV cập nhật trạng thái đợt, kết thúc tour để mở đánh giá | 0.5 | QC | Tour Guide | Web + API | T-079 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN | Nền tảng
T-081 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | NỀN | Nền tảng | SYS-06 | BE structure (R2) | Lớp trung gian (adapter) — Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá | 1 | BE · Tech Lead | Mentor | API |  |  |  | Web + API
T-082 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | NỀN | Nền tảng | SYS-06 | BE structure (R2) | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá | 1 | BE | Mentor | API | T-081 |  |  | Web + API
T-083 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | NỀN | Nền tảng | SYS-06 | BE structure (R2) | Kiểm thử trên sandbox — Lưu ảnh qua adapter: cục bộ mặc định, Cloudflare R2 khi có khoá | 1 | QC | Mentor | API | T-082 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | PAY
| 2 · Phát triển |  |  | PAY | Thanh toán
T-084 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-01 | SRS 4.7; Arch 1.4; API 4.3 | Lớp trung gian (adapter) — Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe Checkout khi có khoá | 2 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  | ✓ |  | Web + API
T-085 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-01 | SRS 4.7; Arch 1.4; API 4.3 | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe Checkout khi có khoá | 1.5 | BE | Khách | Web + API | T-084 | ✓ |  | Web + API
T-086 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-01 | SRS 4.7; Arch 1.4; API 4.3 | Kiểm thử trên sandbox — Thanh toán qua adapter cổng: cổng giả lập mặc định, Stripe Checkout khi có khoá | 1.5 | QC | Khách | Web + API | T-085 | ✓ |  | Web + API
T-087 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-02 | API 4.3 stripe/webhook; DB transaction_code | Lớp trung gian (adapter) — Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  | ✓ |  | Web + API
T-088 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-02 | API 4.3 stripe/webhook; DB transaction_code | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | 1 | BE | Hệ thống | API | T-087 | ✓ |  | Web + API
T-089 | 2 · Phát triển | S2 | T7–T8 | PAY | Thanh toán | PAY-02 | API 4.3 stripe/webhook; DB transaction_code | Kiểm thử trên sandbox — Webhook cổng thanh toán: xác minh chữ ký, chống xử lý trùng theo mã giao dịch | 1 | QC | Hệ thống | API | T-088 | ✓ |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ACC
| 2 · Phát triển |  |  | ACC | Xác thực
T-090 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-04 | BS (SRS thiếu) | Thiết kế dữ liệu và API — Quên mật khẩu qua email | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web |  |  |  | Web + API
T-091 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-04 | BS (SRS thiếu) | Giao diện và kết nối API — Quên mật khẩu qua email | 1 | FE · Design | Khách | Web | T-090 |  |  | Web + API
T-092 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ACC | Xác thực | ACC-04 | BS (SRS thiếu) | Kiểm thử — Quên mật khẩu qua email | 0.5 | QC | Khách | Web | T-091 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ADM
| 2 · Phát triển |  |  | ADM | Báo cáo
T-093 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Báo cáo | ADM-03 | SRS 3.1.4.2, 3.1.4.4 | Thiết kế dữ liệu và API — Dashboard và thống kê: tour, đợt, booking theo trạng thái, doanh thu | 1.5 | BE · Tech Lead | Admin · Tour Manager | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-094 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Báo cáo | ADM-03 | SRS 3.1.4.2, 3.1.4.4 | Giao diện và kết nối API — Dashboard và thống kê: tour, đợt, booking theo trạng thái, doanh thu | 1.5 | FE · Design | Admin · Tour Manager | Web quản trị | T-093 |  |  | Web + API
T-095 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Báo cáo | ADM-03 | SRS 3.1.4.2, 3.1.4.4 | Kiểm thử — Dashboard và thống kê: tour, đợt, booking theo trạng thái, doanh thu | 1 | QC | Admin · Tour Manager | Web quản trị | T-094 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | ADM | Phân quyền
T-096 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Phân quyền | ADM-02 | SRS 7.8; API 4.14 | Thiết kế dữ liệu và API — Cấu hình quyền hạn theo vai trò (roles, permissions) | 1 | BE · Tech Lead | Admin | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-097 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Phân quyền | ADM-02 | SRS 7.8; API 4.14 | Giao diện và kết nối API — Cấu hình quyền hạn theo vai trò (roles, permissions) | 1 | FE · Design | Admin | Web quản trị | T-096 |  |  | Web + API
T-098 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | ADM | Phân quyền | ADM-02 | SRS 7.8; API 4.14 | Kiểm thử — Cấu hình quyền hạn theo vai trò (roles, permissions) | 1 | QC | Admin | Web quản trị | T-097 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | BK
| 2 · Phát triển |  |  | BK | Huỷ
T-099 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | BK | Huỷ | BK-05 | SRS 4.8, 9.6 | Thiết kế dữ liệu và API — Khách huỷ booking theo chính sách (mốc trước khởi hành, tỷ lệ hoàn) | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  |  |  | Web + API
T-100 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | BK | Huỷ | BK-05 | SRS 4.8, 9.6 | Giao diện và kết nối API — Khách huỷ booking theo chính sách (mốc trước khởi hành, tỷ lệ hoàn) | 1 | FE · Design | Khách | Web + API | T-099 |  |  | Web + API
T-101 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | BK | Huỷ | BK-05 | SRS 4.8, 9.6 | Kiểm thử — Khách huỷ booking theo chính sách (mốc trước khởi hành, tỷ lệ hoàn) | 1 | QC | Khách | Web + API | T-100 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | DEP
| 2 · Phát triển |  |  | DEP | Lịch khởi hành
T-102 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-04 | BS (SRS thiếu luồng) | Thiết kế dữ liệu và API — Huỷ đợt khởi hành: huỷ hàng loạt booking, hoàn tiền và thông báo | 1 | BE · Tech Lead | Tour Manager | API |  |  |  | Web + API
T-103 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-04 | BS (SRS thiếu luồng) | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Huỷ đợt khởi hành: huỷ hàng loạt booking, hoàn tiền và thông báo | 1 | BE | Tour Manager | API | T-102 |  |  | Web + API
T-104 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | DEP | Lịch khởi hành | DEP-04 | BS (SRS thiếu luồng) | Viết test case và kiểm thử — Huỷ đợt khởi hành: huỷ hàng loạt booking, hoàn tiền và thông báo | 1 | QC | Tour Manager | API | T-103 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NTF
| 2 · Phát triển |  |  | NTF | Thông báo
T-105 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-01 | SRS 9.9; API 4.6; DB 4.15 | Thiết kế dữ liệu và API — Thông báo trong ứng dụng theo sự kiện booking, thanh toán, lịch | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  |  |  | Web + API
T-106 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-01 | SRS 9.9; API 4.6; DB 4.15 | Giao diện và kết nối API — Thông báo trong ứng dụng theo sự kiện booking, thanh toán, lịch | 1 | FE · Design | Khách | Web + API | T-105 |  |  | Web + API
T-107 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-01 | SRS 9.9; API 4.6; DB 4.15 | Kiểm thử — Thông báo trong ứng dụng theo sự kiện booking, thanh toán, lịch | 1 | QC | Khách | Web + API | T-106 |  |  | Web + API
T-108 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-02 | BS (SRS không nêu kênh) | Lớp trung gian (adapter) — Email giao dịch: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ | 1 | BE · Tech Lead | Hệ thống | API |  |  |  | Web + API
T-109 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-02 | BS (SRS không nêu kênh) | Webhook, đối soát và xử lý lỗi — Email giao dịch: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ | 1 | BE | Hệ thống | API | T-108 |  |  | Web + API
T-110 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NTF | Thông báo | NTF-02 | BS (SRS không nêu kênh) | Kiểm thử trên sandbox — Email giao dịch: xác nhận đặt, thanh toán, huỷ | 1 | QC | Hệ thống | API | T-109 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN
| 2 · Phát triển |  |  | NỀN | Vận hành
T-111 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NỀN | Vận hành | SYS-03 | SRS 9.10, DB 4.16 | Thiết kế dữ liệu và API — Nhật ký kiểm toán (audit log) và nhật ký bảo mật | 1 | BE · Tech Lead | Admin | API |  |  |  | Web + API
T-112 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NỀN | Vận hành | SYS-03 | SRS 9.10, DB 4.16 | Cài đặt quy tắc nghiệp vụ — Nhật ký kiểm toán (audit log) và nhật ký bảo mật | 1 | BE | Admin | API | T-111 |  |  | Web + API
T-113 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | NỀN | Vận hành | SYS-03 | SRS 9.10, DB 4.16 | Viết test case và kiểm thử — Nhật ký kiểm toán (audit log) và nhật ký bảo mật | 1 | QC | Admin | API | T-112 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | PAY
| 2 · Phát triển |  |  | PAY | Hoá đơn
T-114 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoá đơn | PAY-04 | API 4.4; DB 4.13 | Thiết kế dữ liệu và API — Hoá đơn sinh khi thanh toán thành công; khách và admin xem | 1 | BE · Tech Lead | Khách · Admin | Web |  |  |  | Web + API
T-115 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoá đơn | PAY-04 | API 4.4; DB 4.13 | Giao diện và kết nối API — Hoá đơn sinh khi thanh toán thành công; khách và admin xem | 0.5 | FE · Design | Khách · Admin | Web | T-114 |  |  | Web + API
T-116 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Hoá đơn | PAY-04 | API 4.4; DB 4.13 | Kiểm thử — Hoá đơn sinh khi thanh toán thành công; khách và admin xem | 0.5 | QC | Khách · Admin | Web | T-115 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | PAY | Quản lý thanh toán
T-117 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Quản lý thanh toán | PAY-03 | SRS 7.7; API 4.3 | Thiết kế dữ liệu và API — Quản lý thanh toán: danh sách, xác minh thủ công, huỷ, hoàn tiền | 1.5 | BE · Tech Lead | Admin | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-118 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Quản lý thanh toán | PAY-03 | SRS 7.7; API 4.3 | Giao diện và kết nối API — Quản lý thanh toán: danh sách, xác minh thủ công, huỷ, hoàn tiền | 1.5 | FE · Design | Admin | Web quản trị | T-117 |  |  | Web + API
T-119 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | PAY | Quản lý thanh toán | PAY-03 | SRS 7.7; API 4.3 | Kiểm thử — Quản lý thanh toán: danh sách, xác minh thủ công, huỷ, hoàn tiền | 1 | QC | Admin | Web quản trị | T-118 |  |  | Web + API
| 2 · Phát triển |  |  | REV
| 2 · Phát triển |  |  | REV | Đánh giá
T-120 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-01 | SRS 4.9, 9.7; API 4.5 | Thiết kế dữ liệu và API — Đánh giá sau chuyến đi: một booking một đánh giá, hiện trên trang tour | 1 | BE · Tech Lead | Khách | Web + API |  |  |  | Web + API
T-121 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-01 | SRS 4.9, 9.7; API 4.5 | Giao diện và kết nối API — Đánh giá sau chuyến đi: một booking một đánh giá, hiện trên trang tour | 1 | FE · Design | Khách | Web + API | T-120 |  |  | Web + API
T-122 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-01 | SRS 4.9, 9.7; API 4.5 | Kiểm thử — Đánh giá sau chuyến đi: một booking một đánh giá, hiện trên trang tour | 0.5 | QC | Khách | Web + API | T-121 |  |  | Web + API
T-123 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-02 | SRS 9.7; DB reviews.status | Thiết kế dữ liệu và API — Kiểm duyệt đánh giá: ẩn, hiện | 0.5 | BE · Tech Lead | Tour Manager · Admin | Web quản trị |  |  |  | Web + API
T-124 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-02 | SRS 9.7; DB reviews.status | Giao diện và kết nối API — Kiểm duyệt đánh giá: ẩn, hiện | 0.5 | FE · Design | Tour Manager · Admin | Web quản trị | T-123 |  |  | Web + API
T-125 | 2 · Phát triển | S3 | T9–T10 | REV | Đánh giá | REV-02 | SRS 9.7; DB reviews.status | Kiểm thử — Kiểm duyệt đánh giá: ẩn, hiện | 0.5 | QC | Tour Manager · Admin | Web quản trị | T-124 |  |  | Web + API
3 · Kiểm thử và demo
| 3 · Kiểm thử và demo |  |  | NỀN
| 3 · Kiểm thử và demo |  |  | NỀN | Chất lượng
T-126 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Chất lượng | QA-01 | Kế hoạch khoá T11–T12 | Chuẩn bị và thực hiện — Kiểm thử nghiệm thu luồng chính, sửa lỗi, chụp màn hình và chuẩn bị demo | 3 | PM · DevOps | Mentor | Toàn hệ thống |  | ✓ |  | Web + API
T-127 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Chất lượng | QA-01 | Kế hoạch khoá T11–T12 | Kiểm tra và bàn giao — Kiểm thử nghiệm thu luồng chính, sửa lỗi, chụp màn hình và chuẩn bị demo | 2 | QC · PM | Mentor | Toàn hệ thống | T-126 | ✓ |  | Web + API
| 3 · Kiểm thử và demo |  |  | NỀN | Tài liệu
T-128 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Tài liệu | QA-02 | Handover T1 §5 | Phỏng vấn, chốt quy tắc và viết tài liệu — Tài liệu bàn giao: runbook demo, tài khoản mẫu, bảng so sánh mentor – intern | 1 | BA · PM | Mentor | Tài liệu |  |  |  | Web + API
T-129 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Tài liệu | QA-02 | Handover T1 §5 | Tổng hợp, rà soát và duyệt — Tài liệu bàn giao: runbook demo, tài khoản mẫu, bảng so sánh mentor – intern | 1 | PM | Mentor | Tài liệu | T-128 |  |  | Web + API
| 3 · Kiểm thử và demo |  |  | NỀN | Vận hành
T-130 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Vận hành | SYS-05 | SRS 7.6, 8.4 | Chuẩn bị và thực hiện — Sao lưu và phục hồi dữ liệu | 1 | PM · DevOps | Admin | Hạ tầng |  |  |  | Web + API
T-131 | 3 · Kiểm thử và demo |  | T11–T12 | NỀN | Vận hành | SYS-05 | SRS 7.6, 8.4 | Kiểm tra và bàn giao — Sao lưu và phục hồi dữ liệu | 1 | QC · PM | Admin | Hạ tầng | T-130 |  |  | Web + API
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 6. Lộ trình chi tiết
Lộ trình theo giai đoạn
Mỗi giai đoạn tách thành đầu mục và đầu ra
Giai đoạn | Tuần | Đầu mục | Nội dung chi tiết | Đầu ra | Chủ trì
0 · Tài liệu và chốt phạm vi | T1–T2 | Chốt baseline tài liệu | Rà SRS/DB/Arch/API/Mockup của intern; lập gap list; chốt enum trạng thái, timeout, chính sách huỷ | Gap list + decisions.md | Mentor
1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật | T3–T4 | Design system và khung dự án | UI UX Pro Max → design tokens; skeleton BE/FE; Docker Compose; Flyway V1; khung ApiResponse | Repo chạy được, Swagger | Mentor
1 · UX/UI và nền tảng kỹ thuật | T3 | POC mentor 1 tuần | Toàn bộ Mức 1: auth, tour, lịch, đặt có giữ chỗ, thanh toán giả lập, HDV, đánh giá, admin cơ bản | POC chạy trên Docker + screenshot | Mentor
2 · Phát triển | T5–T6 (S1) | Nền + catalog | Auth, RBAC, danh mục, địa điểm, tour, lịch trình, tìm kiếm, chi tiết tour, lịch khởi hành | Khách tìm được tour | Mentor/Intern
2 · Phát triển | T7–T8 (S2) | Đặt và thanh toán | Booking + state machine + job hết hạn, thanh toán adapter + webhook, đơn của tôi, HDV, quản lý đơn, tài khoản, cấu hình | Luồng đầu–cuối | Mentor/Intern
2 · Phát triển | T9–T10 (S3) | Hoàn thiện theo SRS | Huỷ/hoàn, quản lý thanh toán, hoá đơn, đánh giá, thông báo, thống kê, roles, audit | Đủ Mức 2 | Mentor/Intern
3 · Kiểm thử và demo | T11–T12 | Kiểm thử và demo | E2E, sửa lỗi, runbook, so sánh mentor – intern, trình bày cuối khoá | Demo + bảng so sánh | Mentor + Intern
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 7. Tích hợp bên thứ 3
Tích hợp bên thứ ba
Nhà cung cấp lấy theo tài liệu phân tích
Nhóm | Nhà cung cấp theo tài liệu | Mức làm trong dự án | Thủ tục cần có | Chủ trì | Cần xong trước | Chi phí vận hành | Trạng thái hồ sơ
Thanh toán | Stripe (theo tài liệu intern) | Adapter: cổng giả lập mặc định, Stripe Checkout + webhook khi có khoá test | Tài khoản Stripe test, webhook secret | Mentor | Mức 1 (giả lập) · Mức 3 (thật) | Phí theo giao dịch | Chưa bắt đầu
Email | SMTP / Resend / SES | Adapter gửi mail, mặc định ghi log | Tài khoản gửi mail | Mentor | Mức 2 | Theo số mail | Chưa bắt đầu
Lưu ảnh | Cloudflare R2 (theo tài liệu intern) | Adapter storage, mặc định lưu cục bộ trong container | Bucket + khoá R2 | Mentor | Mức 3 | Theo dung lượng | Chưa bắt đầu
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 8. Chuẩn bị & phụ thuộc
Chuẩn bị và phụ thuộc
Những việc phải có trước khi đội phát triển dùng được
Mã | Loại | Nội dung | Chủ trì | Hạn | Chặn việc gì | Trạng thái
PT-01 | Môi trường | Docker Desktop chạy trên máy dựng POC | User | D2 | Toàn bộ Phase 3 | Chưa xong
PT-02 | Quyền | Quyền push repo GitHub 689Cloud-LLC hoặc repo poc-mentor riêng | User | D3 | Bàn giao mã nguồn | Chưa xong
PT-03 | Tài liệu | Chốt các quyết định về gap trong SRS intern (timeout, chính sách huỷ, enum trạng thái) | Mentor | D2 | State machine, job hết hạn | Chưa xong
PT-04 | Tài khoản | Khoá Stripe test (tuỳ chọn) | User | Mức 3 | Thanh toán thật | Chưa cần
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 9. Gantt
Lịch 12 tuần theo giai đoạn
Tuần tương đối T1..Tn vì chưa có ngày khởi động
Hạng mục | Chủ trì | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
0. Tài liệu và chốt phạm vi | Mentor + Intern
1. UX/UI và nền tảng kỹ thuật | Mentor
2. Phát triển S1–S3 | Mentor
POC mentor (1 tuần) | Mentor
Intern phát triển bản của mình | Intern
3. Kiểm thử và demo cuối khoá | Mentor + Intern
Cổng duyệt |  |  | ◆ |  | ◆ | [5 empty] | ◆ |  | ◆
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 10. Chi phí
Khối lượng và chi phí
Ô vàng là tham số sửa được — sửa lương hoặc hệ số thì chi phí tự tính lại
Tham số | Giá trị | Ghi chú
Ngày công mỗi người mỗi tháng | 22 | 5 ngày/tuần, đã trừ thứ Bảy và Chủ nhật
Hệ số giá thành | 1.35 | Lương gross × hệ số = chi phí thật của một người
Hệ số quy đổi khối lượng | 1 | 1,0 vì khối lượng đã là ngày làm việc thật
Công cụ, hạ tầng và giấy phép cho cả dự án (triệu) | 0 | Tính một lần cho cả dự án
Vai trò | Lương gross (triệu/tháng) | Chi phí tháng (triệu) | Đơn giá ngày (triệu) | Ngày công | Ngày công | Ngày công | Chi phí (triệu)
BE | 28 |  |  | 32.5 | 17 | 4
FE | 25 |  |  | 18.5 | 9.5 | 0
AI | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
DevOps | 28 |  |  | 2.5 | 2 | 0
PM | 30 |  |  | 6 | 0 | 1
Design | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
Tech Lead | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
BA | 28 |  |  | 3 | 0 | 0
QC | 28 |  |  | 22.5 | 11 | 3
Cộng
Tổng hợp ước lượng công
Phạm vi | Ghi chú | Khối lượng TVT (ngày) | Khối lượng khách: BA và QC (ngày) | Thời gian (tuần) | Chi phí tính từ khối lượng (triệu)
Mức 1 | Lõi — POC mentor |  | 0 | 6
Mức 2 | Đủ theo SRS |  | 0 | 8
Mức 3 | Mở rộng |  | 0 | 10+
Cộng thêm
Bật Stripe thật (Checkout + webhook) |  | 3 |  | 3
Google OAuth |  | 2.5 |  | 3
Ảnh lên Cloudflare R2 |  | 3 |  | 3
Email giao dịch |  | 2.5 |  | 2
Chi phí ở đây là ước lượng công nội bộ để cân đối nguồn lực, không phải báo giá.
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 11. Rủi ro
Rủi ro và cách giảm thiểu
Rủi ro lấy từ tài liệu phân tích và phần TVT bổ sung
Mã | Rủi ro | Nguồn | Ảnh hưởng nếu xảy ra | Cách giảm thiểu | Chủ trì | Trạng thái
RR-01 | Hai khách đặt trùng chỗ cuối | SRS 8.1, 8.8 | Oversell, mất uy tín | Khoá dòng departure trong transaction, cột booked_seats, test đồng thời | Mentor BE | Chưa xảy ra
RR-02 | Booking chờ thanh toán chiếm chỗ mãi | SRS 4.7 A2 | Chỗ ảo, doanh thu giảm | expires_at + job huỷ và nhả chỗ | Mentor BE | Chưa xảy ra
RR-03 | Webhook bị gửi trùng hoặc giả mạo | Arch 1.4 | Ghi nhận PAID sai | Ký HMAC, transaction_code UNIQUE, idempotent | Mentor BE | Chưa xảy ra
RR-04 | Tài liệu intern không nhất quán (enum, chính sách) | Gap list | Lệch giữa FE, BE, DB | Chốt trong decisions.md, enum UPPER_SNAKE_CASE dùng chung | Mentor | Đang xử lý
RR-05 | Không đủ 1 tuần cho 2 POC full | Kế hoạch | Hotel không kịp | Tour trước; Hotel hạ xuống HTML offline nếu cần | Mentor | Theo dõi
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 12. Nghiệm thu
Tiêu chí nghiệm thu
Lấy theo tài liệu phân tích
Tiêu chí | Mục tài liệu | Mã chức năng liên quan | Sẵn sàng kiểm thử từ | Kịch bản kiểm thử | Người kiểm thử | Kết quả | Ngày
Khách đăng ký, tìm tour, xem chi tiết, đặt 2 vé, thanh toán giả lập, thấy đơn CONFIRMED và hoá đơn | SRS 4.1–4.7 | ACC-01..02, CAT-06..07, DEP-01, BK-01..04, PAY-01..02 | S2 | Chạy trọn trên Docker, E2E Playwright | Mentor QC
10 yêu cầu đồng thời cho 1 chỗ cuối → đúng 1 thành công, 9 nhận 409 | SRS 8.1, 8.8 | BK-01 | S2 | Integration test Testcontainers | Mentor QC
Booking PENDING quá 15 phút tự chuyển EXPIRED và chỗ được nhả | BS | BK-03 | S2 | Time travel bằng DEMO_TOOLS | Mentor QC
Webhook sai chữ ký trả 401; gửi lại cùng transaction_code không tạo PAID lần hai | API 4.3 | PAY-02 | S2 | Integration test | Mentor QC
HDV kết thúc tour → booking COMPLETED → khách đánh giá được, lần hai bị chặn | SRS 3.1.3.2, 4.9 | GDE-02, REV-01 | S3 | E2E | Mentor QC
Tour Manager tạo tour, lịch trình, đợt; admin khoá tài khoản; user bị chặn khi vào /admin | SRS UC-TM, 7.1, 9.1 | CAT-03..04, DEP-01, ADM-01, ACC-05 | S1–S2 | E2E | Mentor QC
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 13. Quyết định & câu hỏi
Quyết định đã chốt và câu hỏi chờ khách
Cập nhật sau mỗi buổi làm việc
Mã | Loại | Nội dung | Lựa chọn / đề xuất | Chủ trì | Hạn | Trạng thái | Trả lời của khách
D1 | Đã chốt | Mức POC và stack | Full-stack khớp stack intern: Spring Boot 3 + Next.js + MySQL 8 + Docker; Stripe qua adapter giả lập | User | 23/09/2026 | Đã chốt
D2 | Đã chốt | Không báo giá | POC nội bộ: Artifact không có gói/giá; Excel chỉ ngày công nội bộ | User | 23/09/2026 | Đã chốt
D3 | Đã chốt | Mốc | POC mentor trong 1 tuần; Tour trước, Hotel sau; Hotel chưa kịp thì hạ xuống demo HTML offline | User | 23/09/2026 | Đã chốt
D4 | Đã chốt | Người duyệt | Mentor lead TVT (user) duyệt Cổng 1, GATE 1, GATE 2 | User | 23/09/2026 | Đã chốt
D5 | Đã chốt | Enum trạng thái | UPPER_SNAKE_CASE thống nhất: Booking PENDING/CONFIRMED/COMPLETED/CANCELLED/EXPIRED; Payment PENDING/PAID/FAILED/REFUNDED/CANCELLED | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | SRS intern dùng nhiều cách viết khác nhau · User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
D6 | Đã chốt | Hạn thanh toán | 15 phút kể từ khi tạo booking (system_settings), job 1 phút/lần huỷ và nhả chỗ | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | SRS chỉ ghi 'thời gian quy định' · User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
D7 | Đã chốt | Chính sách huỷ | ≥ 7 ngày trước khởi hành hoàn 100% · 3–6 ngày hoàn 50% · < 3 ngày không hoàn (system_settings) | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | SRS 9.6 không có số · User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
D8 | Đã chốt | Giá và vé | Giá theo đợt (mặc định lấy giá tour), vé trẻ em = 70% (cấu hình) | Mentor | 23/09/2026 | Đã chốt | DB có child_quantity · User duyệt mặc định 23/09/2026 ('code đi')
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026

## 14. Nhật ký thay đổi
Nhật ký thay đổi so với bản trước
Ghi lại vì sao phạm vi đổi
Mã | Vị trí | Ở bản trước | Ở bản này | Lý do
C1 | Toàn file | — | Bản đầu tiên v1 ngày 23/09/2026 sau khi đọc tài liệu intern và repo | Khởi tạo
C2 | Quyết định | D5–D9 ở trạng thái đề xuất | Chốt theo đề xuất mặc định của mentor | User duyệt Cổng 1 ngày 23/09/2026
© 2026 TVT GROUP · Tài liệu nội bộ · 23/09/2026